全国土地登记规范化和土地权属争议调处

工作检查方案

一、检查的目的和意义

土地登记规范化建设是规范土地登记行为，提高土地登记公信力和权威性的重要措施，是保护土地权利人合法权益，促进土地市场健康发展的重要手段。部一直高度重视土地登记规范化建设工作，颁发了一系列规范土地登记工作的文件，并于2003年、2006年分别组织了全国地籍管理规范化和土地登记规范化检查工作，取得了较好成效。但从整体上看，一些地方仍不同程度存在土地登记不规范的问题，严重影响了土地登记的严肃性和权威性。《物权法》、《土地登记办法》的颁布实施，对土地登记的程序、内容、方法等进行了完善创新，对土地登记规范化建设提出了更高的要求。为此，部决定在全国开展土地登记规范化检查工作，清理查找存在的问题，纠正不规范土地登记行为，建立健全土地登记工作的各项制度，进一步提高土地登记规范化水平，维护土地登记的公信力。

同时，通过开展土地权属争议调处工作检查，深入了解各地土地权属争议调处工作开展情况，总结调处实践和机制建设中的成功经验，摸清存在的突出问题，不断加强和改进土地权属争议调处工作，提出推进调处工作、完善调处机制的对策，为保护土地权利人合法权益提供更加有效的保障，促进经济社会和谐发展。

二、检查的依据

（一）《物权法》、《担保法》、《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《土地管理法实施条例》等与土地登记和土地权属争议调处工作相关的法律法规。

（二）《土地登记办法》（国土资源部令第40号）、《国土资源部关于贯彻实施〈土地登记办法〉进一步加强土地登记工作的通知》（国土资发〔2008〕70号）、《国土资源部关于进一步加快宅基地使用权登记发证工作的通知》（国土资发〔2008〕146号）、《国土资源部关于印发<土地登记表格>（试行）的通知》（国土资发〔2008〕153号）等规范性文件。

（三）《土地权属争议调查处理办法》（国土资源部令第17号）、《关于加强土地权属争议调处工作的通知》（国土资发〔2007〕94号）、《确定土地所有权和使用权的若干规定》（[1995]国土[籍]字26号）、《关于印发土地权属争议案件文书格式的通知》（国土资厅发[2005]57号）等规范性文件。

三、检查的主要内容

（一）土地登记规范化检查内容

1．《土地登记办法》贯彻实施情况。

是否组织《土地登记办法》学习培训，开展了《土地登记办法》及土地登记作用的宣传活动等。

2．土地登记表格和证书使用情况。

是否启用新版土地登记表格；表格的填写是否完整、准确、规范、齐全；是否结合新版土地登记表格对已有信息系统进行改造升级等；土地证书填写是否规范。

3．土地权利证书订购管理情况。

是否订购使用全国统一印制的土地权利证书；土地权利证书是否由专人保管和发放等。

4．土地登记机关依法办理土地登记情况。

土地所有权和使用权登记机关是否为县级以上人民政府；土地抵押权、地役权登记机关是否为县级以上人民政府国土资源主管部门；土地抵押权、地役权登记是否与土地使用权登记机关一致；土地登记是否由国土资源主管部门的地籍管理部门统一办理。

5．依法进行土地登记情况。

是否依据有关法律、法规、规章、规程和规范性文件进行土地确权登记，有无违规登记行为等。

6．按程序办理土地登记情况。

土地登记是否严格按照《土地登记办法》的规定办理，有无减少必经程序的做法；是否按照规定的时限办结土地登记等。

7．土地登记资料管理及应用情况。

土地登记资料是否归档齐全，妥善保管；土地登记资料是否公开查询，是否出台了土地登记资料查询收费办法；土地登记成果是否在房屋拆迁、土地征收及土地流转等方面发挥了重要作用。

8．有关土地抵押登记的情况，有无通过土地抵押登记进行金融欺诈的案件。

9．有关土地登记引发行政诉讼和行政赔偿的情况。

10．土地登记规范化制度建设情况。

有无完善的内部管理制度，是否建立土地登记岗位责任制等。

11．土地登记人员持证上岗情况。

从事土地权属审核和登记审查的人员是否具备有效的土地登记上岗资格证；土地登记持证上岗人员是否定期接受继续教育。

12．土地登记代理制度情况。

土地登记中介代理机构及土地登记代理人员情况，是否成立了土地登记代理人协会等。

13．土地登记发证情况。

国有建设用地（包括城镇住房用地）使用权、集体土地所有权、集体建设用地使用权、宅基地使用权登记发证进展情况。

14．土地登记信息化建设情况。

土地登记是否实现了信息化管理；土地登记属性信息和图形信息是否建库。

（二）土地权属争议调处工作检查内容

1．土地权属争议的基本现状和调处工作开展情况。

2．关于提高认识、加强组织领导的基本情况。

3．土地权属争议的应急机制建设情况（应急基础设施建设、上报制度建立、热点案件处理等情况）。

4．土地权属争议调处队伍建设和经费保障情况。

5．土地权属争议调处程序规范化建设和调解作用发挥情况。

具体内容见附件1。

四、检查方式及工作安排

土地登记规范化和土地权属争议调处检查主要通过地方国土资源行政主管部门自查整改、省际互查、国家级抽查和总结相结合的方式进行，重点抓好市、县国土资源主管部门自查整改工作。

（一）自查阶段。各省（区、市）要制定本地区检查工作实施方案，精心组织，认真部署，加强指导。各市（区、县）要按照部及省级检查方案逐项开展自查，查找问题，分析原因，采取措施，及时整改。各省（区、市）要对检查情况进行全面总结，于2011年 7月底前将《土地登记规范化和土地权属争议调处检查汇总表》（见附件2、附件3）及总结报告报部。

（二）互查阶段。部将于2011年9月组织各省（区、市）进行互相检查和交流。

（三）抽查阶段。在各省（区、市）自查和省际互查的基础上，部将于2011年10月组织重点抽查。

（四）总结阶段。部将于2011年11月对全国土地登记规范化及土地权属争议调处检查情况进行总结。

附件：1.土地登记规范化和土地权属争议调处检查内容及标准

2.土地登记规范化检查汇总表一

3.土地登记规范化检查汇总表二

附件1

土地登记规范化和土地权属争议调处检查内容及标准

| 项 目 | 内 容 及 标 准 |
| --- | --- |
| 《土地登记办法》贯彻情况 | 1．组织开展《土地登记办法》的学习培训 2．通过报刊、广播、电视等媒体向社会宣传《土地登记办法》 |
| 土地登记表格、证书使用情况 | 1．启用新版土地登记表格 2．表格填写完整、准确、规范、无漏项 3．不同表格相同内容填写一致 4．土地登记簿填写齐全并加盖人民政府印章或土地登记专用章 5．结合新版土地登记表格对已有信息系统进行改造升级 6. 土地证书填写规范 |
| 土地权利证书订购管理情况 | 1．核发土地权利证书手续齐全 2．订购使用全国统一印制的土地权利证书，无私自印制、购买和使用假土地权利证书的现象 3．专人领取、保管、发放土地权利证书 |
| 土地登记机关 依法办理土地 登记情况 | 1.土地所有权和使用权登记机关为县级以上人民政府 - 2.土地抵押权、地役权登记机关为县级以上人民政府国土资源行政主管部门 3.土地抵押权、地役权登记与土地使用权登记机关一致 4.土地登记由国土资源行政主管部门的地籍管理部门统一办理 |
| 依法进行土地 登记情况 | 1．按照属地原则开展土地登记 2．依据有关法律、法规、规章和规范性文件确权登记。对下列情况不能办理登记发证： (1)土地权属有争议的 (2)土地违法违规行为尚未处理或正在处理的 (3)未依法足额缴纳土地有偿使用费和其它税费的 (4)按土地价款缴纳比例分割申请登记的 (5)申请登记的土地权利超过规定期限的 (6)无合法用地批准等土地登记申请要件的 (7)对经营性用地没有按招标拍卖挂牌等方式出让的 (8)协议出让地价低于出让底价的 (9)违反规划改变土地用途的 (10)未办理土地使用权登记而设定抵押的 (11)异议登记期间未经异议登记权利人同意，申请办理抵押登记的 (12)查封登记未解除申请办理抵押登记的 (13)其它依法不予登记的 |
| 按程序办理土地登记情况 | 1．制订并公布统一的收件标准 2．受理的土地登记申请材料齐全、符合法定形式 3．地籍调查表、宗地图及宗地界址坐标等资料由申请人提供 4．有登记询问程序 5．按照规定内容和程序受理和审查登记申请材料 6．权属审核无误 7．按照规定时限办结土地登记审查手续等 |
| 土地登记资料 管理及应用情况 | 1．登记成果归档齐全完整，并对档案进行科学的分类、整理，无缺损、遗失现象 2．档案资料编制了检索工具，登记档案保管符合档案管理要求，采取了必要的安全保护措施 3．开展了土地登记资料公开查询，制定出台土地登记资料公开查询收费标准 4．同一县级行政区内土地登记资料由同级国土资源行政管理部门统一管理 5．土地登记资料在房屋拆迁、土地征收和流转等方面发挥了作用 |
| 土地登记制度 建设情况 | 1．有完善公开的内部管理制度、办事流程及岗位责任制 2．有专门对外服务办公场地，实行政策、程序、收费“三公开” 3．办公人员挂牌上岗，树立良好服务形象，提供详细服务指南 4．登记人员工作态度认真、热情，社会群众满意 5．信访及投诉案件有登记记录、调查意见及处理结果 |
| 土地登记持证 上岗情况 | 1．从事土地权属审核和登记审查的人员均具备有效土地登记上岗资格证 2．土地登记持证上岗人员定期接受继续教育 |
| 土地登记代理 制度情况 | - 1．土地登记代理人员和机构数量情况，从事土地登记代理的人员均具备土地登记代理职业资格证 2．组织成立土地登记代理人协会 |
| 土地登记信息化建设情况 | 1．土地登记实现信息化管理 2．土地登记属性信息和图形信息是否建库 |
| 土地权属争议调处组织领导和应急机制建设情况 | 1．组织领导措施落实情况 2．应急基础设施建设情况 3．上报制度建立情况 4．热点案件处理情况 |
| 建立健全机制,保障土地权属争议调处工作有序开展情况 | 1．队伍建设有关情况 2．办案经费保障情况 3．规范调处程序情况 4．调解作用发挥情况 5．巡视指导工作开展情况 |

附件2

土地登记规范化检查汇总表一

省（区、市）             填表日期：   年   月   日                               填表单位：

| 县级行政区名称 | 检查宗地数 | 不规范宗地数 |  | 其中不规范登记情况（宗地数） |  |  |  |  |  |  | 其中违规登记情况（宗地数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已纠正不规范登记宗地数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 登记机关不符合法律规定 | 登记程序不符合规定 | 土地确权登记依据不符合法律规定 | 申请登记资料不齐全 | 登记档案资料不齐全管理不规范 | 未使用国家规定的土地 登记表格及土地权利证书 | 土地登记表格填写不规范 | 权属争议未解决的 土地登记发证 | 违法违规行为尚未处理或正在处理的土地登记发 证 | 未依法足额缴纳土地有偿使用费和其它税费的 土地登记发证 | 按照土地价款缴纳比例 分割登记的土地登记发证 | 申请登记的土地权利超过规定期限办理登记发证 | 无合法用地批准等土地 登记申请要件的土地登记发证 | 对经营性用地没有按招标拍卖挂牌等方式出让的 土地登记发证 | 协议出让地价低于出让 底价的土地登记发证 | 擅自违反规划改变用途的土地登记发证 | 未办理土地使用权登记 而设定抵押登记 | 异议登记期间未经异议 登记权利人同意办理抵押登记 | 查封登记未解除办理抵押登记 | 其它违规登记 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

土地登记规范化检查汇总表二

省（区、市）             填表日期：   年   月   日                               填表单位：

| 县级 行政区名称 | 土地登记持证上岗情况（个） |  |  |  |  |  | 土地登记代理（个） |  | 土地登记信息化 建设情况 | 因登记机关错误登记 引发行政诉讼或复议情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从事登记工作 人员总数 |  | 持有上岗证书总人数 | 在岗人员中持证人数 | 未持证上岗 人数 | 上岗人员继续教育 人数 | 持有土地登记代理资格证 人数 | 土地登记代理机构数 | 实现土地登记信息化管理的机构数 (个) | 行政诉讼或复议数量（件） | 败诉数量（件） | 赔偿金额（万元) |
|  | 行政编制人数 | 事业编制人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.持有上岗证书总人数：是指本单位取得土地登记上岗资格证书的总人数；

2.上岗人员继续教育人数：是指2003年2月至2010年12月上岗人员中累计继续教育培训人数；

3.持有土地登记代理资格证人数：是指本单位取得全国土地登记代理资格证书的总人数。