参加中国服务贸易大会综合交易洽谈区

深圳展区筹备方案

第三届中国服务贸易大会于2011年6月1—3日在北京中国国际贸易中心举行。深圳作为本次大会特别邀请的综合交易洽谈区参展城市之一，深圳市科技工贸和信息化委员会将认真做好组织相关政府部门和企业参加，积极展示深圳服务贸易的特色和整体形象。具体实施方案如下：

一、主、承办单位

主办单位：深圳市科技工贸和信息化委员会

承办单位：深圳市服务贸易协会

二、深圳城市展的构想方案

（一）城市展区主题

深圳城市展区的主题为：“服务贸易：助推深圳外贸优化发展”。

（二）综合交易洽谈形式

深圳市优势、特色服务贸易行业及企业展示与交易洽谈相结合，组织前海深港现代服务业合作区、相关行业组织及重点服务贸易企业参加展示并进行交易洽谈。

展示的主要形式为三位一体：现场影像滚动展示、图板文字图像展示、现场交易洽谈与编印图文并茂、中英文的《深圳服务贸易》手册及《深圳服务外包企业典型案例》供参观嘉宾取阅相结合。

现场电子展示设备设置为静音；图板文字图表以介绍服务贸易企业为主，包含本城市服务贸易总体情况介绍；《深圳服务贸易》手册、《深圳服务外包企业典型案例》图文并茂、中英文对照；交易洽谈区参加洽谈企业为深圳市特色服务贸易行业的优秀企业。

（三）重点展示内容

1、深圳市服务贸易总体情况介绍；

2、深圳市服务贸易行业重点行业及行业协会介绍；

3、深圳市服务贸易、服务外包重点行业中优秀重点行业介绍；

4、前海深港现代服务业合作区介绍

5、成功案例或重大创新项目等推介；

（四）交易洽谈的企业

重点组织产品及工业设计企业、动漫游戏企业、金融服务外包企业、采购及物流供应链管理等领域的服务贸易企业参加交易洽谈。

（五）展馆布置方案

详见彩色设计效果图（3D）（见附件）。

三、工作计划

1、3月28日召集相关行业协会研究组织参展思路和布置工作；

2、4月10日前制定筹备方案并报到北京大会组委会；

3、4月12日前将组织参展的信息通知到深圳各相关单位；

4、4月20日前将有关资料收齐；

5、5月30日前落实现场参展企业和单位；

6、4月30日前完成深圳展区的各种材料制作并编辑完成《深圳服务贸易》特刊；

7、5月6日至20日完成上述各项工作的进一步检查落实；

8、5月30日完成深圳展区的搭建布置工作。

四、联系方式

联系人：赵筱瑾，牛凤梅，电话：82527085，82101987，手机：13662220658，13824388216，邮件soniazhao@126.com

二〇一一年四月八日